## 00_總覽
模組 | 目前狀態 | 問題 | 優先度 | 建議修法 | 未來更新狀態 | 負責人 | 備註
前台聊天 | 約完成 75% | 可用、可看歷史、手機處理不錯 | P2 | 小修 UI / 文案即可
訪客保存 | 約完成 70% | 同瀏覽器可續接，visitor_id 未簽章 | P1 / P0 | 簽章 session 或 HttpOnly visitor token
會員保存 | 約完成 20% | 未接 customer auth | P1 | 補 DB 欄位 + API 綁定
LINE 保存 | 約完成 80% | 依 LINE token 綁定 | P2 | 補管理與刪除機制
後台客服 | 約完成 60% | 有列表 / 回覆，權限偏弱 | P1 | 接 admin RBAC
AI 成本控制 | 約完成 30% | 無 rate limit | P0 | 先做限流與每日上限
隱私刪除 | 約完成 40% | 有政策頁，無系統化刪除 | P2 | 刪除 / 匿名化流程
知識庫 | 約完成 65% | Markdown 靜態，不接 CMS | P2 | 建知識庫更新流程

## 01_前台入口
項目 | 目前狀況 | 檔案位置 | 備註 | 未來更新狀態
出現頁面 | 所有非 /admin 前台頁都有浮動入口 | client/src/App.tsx | /ai-chat 不顯示浮動 launcher，因頁面內已有完整 chat
型態 | 右下浮動『問慢寶』視窗 | client/src/components/ai/MumbaoChatLauncher.tsx | /chat 或 openChat=1 會自動開啟
未登入訪客 | 可以使用 | client/src/components/ai/MumbaoChat.tsx | 以 visitor_id 建 session
已登入會員 | 可以使用，但沒有會員身份綁定 | client/src/components/ai/MumbaoChat.tsx | 不是用 customer auth 記錄
手機版 | 有安全區、滿寬上限、Enter 不直接送出 | client/src/components/ai/MumbaoChat.tsx | 桌機才可 resize
聊天歷史 | 會載 DB history，初始最多 100 則，向上載 7 則 | client/src/components/ai/MumbaoChat.tsx / client/server/aiChat/history.js | 另有 5 秒輪詢
關閉再打開 | 同頁 state 保留；重開靠 localStorage/sessionStorage cache | client/src/components/ai/MumbaoChat.tsx | cache TTL 10 分鐘，本機最多 50 則

## 02_API
API | action | 用途 | 是否仍使用 | 是否已合併 | 風險 | 未來更新狀態
/api/ai-chat | history | 建/取 session、載訊息 | 是 | 是 | visitor_id 由前端給，未簽章
/api/ai-chat | message | 寫入 user 訊息、呼叫 DeepSeek、寫入 AI 訊息 | 是 | 是 | 無 rate limit，可能刷成本
/api/line-liff-session | 無 | 驗 LINE token 並綁定 session | 是 | 獨立 | 只給 LINE 流程
/api/admin-chat | sessions | 後台對話列表 | 是 | 是 | 單一 ADMIN_PASSWORD
/api/admin-chat | session | 更新 ai_active / human_takeover / closed | 是 | 是 | 無角色權限分級
/api/admin-chat | messages | 查訊息、管家回覆 | 是 | 是 | 管理員可看全部對話
舊 /api/ai-chat-history / ai-chat-message | 舊路由 | Vite local map 還留著 | 否 | 已被前端改用新 API | map 指向不存在檔案，本機開發殘留風險

## 03_資料保存
資料來源 | 用途 | 欄位 | 是否與會員綁定 | 是否可刪除 | 風險 | 未來更新狀態
chat_sessions | 對話 session | visitor_id, line_user_id, source, status, unread_count, last_message | LINE 可綁 line_user_id；一般會員沒有 | 無自助刪除 | repo 只看到 alter migration，未看到 base create table / RLS
chat_messages | 訊息 | session_id, sender, message, provider_used, created_at, read_by_admin, metadata | 透過 session 間接綁定 | 無自助刪除 | 無保存期限、無遮蔽
localStorage / cookie | 匿名識別 | mumbao-chat-visitor-id, mumbao_chat_visitor_id | 否 | 使用者可清瀏覽器資料 | visitor_id 可被偽造
localStorage session | 保存 session | mumbao-chat-session-id | 否 | 清 localStorage | 同裝置續接，非會員續接
recent cache | 快速顯示最近訊息 | mumbao_chat_recent_messages | 否 | TTL 10 分鐘 | 短期本機快取

## 04_登入會員保存
檢查項目 | 目前答案 | 缺口 | 建議修法 | 優先度 | 未來更新狀態
會員登入後讀取過去聊天 | 不支援 | 沒有 customer_id / auth_user_id 關聯 | chat_sessions 補會員欄位，API 驗證 customer JWT | P1
會員重新登入接續 | 不支援 | 目前只靠同瀏覽器 visitor_id | 登入時查會員最後 session | P1
同會員換裝置 | 不支援 | 沒有跨裝置會員 key | 以 auth_user_id / customer_profile_id 查 session | P1
訪客轉會員合併 | 不支援 | 沒有 merge 流程 | 登入後把當前 visitor session attach 到會員 | P1
LINE 使用者保存 | 部分支援 | 僅限 LINE 身份 | 保留 line_user_id，另可與會員綁定 | P2

## 05_AI上下文
上下文類型 | 目前有無 | 來源 | 風險 | 建議 | 未來更新狀態
本輪訊息 | 有 | 前端提交 | 低 | 保留
最近歷史 | 有，12 則 / 4000 chars | client recentMessages，必要時 DB fallback | 前端可送偽造 recentMessages | server 端優先讀 DB
官網住宿知識 | 有 | client/api/knowledge/guesthouse-rules.md | 內容可能與前台 / CMS 不同步 | 建立正式知識庫更新流程
房型 / 商品 / 訂單 / 訂房資料 | 無動態讀取 | 無 | 回答可能不完整 | 第二階段再加 read-only tool
會員資料 | 無 | 無 | 不能個人化 | 先補會員 session 綁定
system prompt | 有 | client/server/aiChat/message.js | 已有限制，但還可更明確 | 加更明確安全邊界

## 06_模型成本
項目 | 目前狀況 | 風險 | 建議 | 優先度 | 未來更新狀態
Provider | DeepSeek | 依 env 設定 | OK | P3
Model | DEEPSEEK_MODEL 或預設 deepseek-v4-flash | 未集中顯示於後台 | 可在後台顯示目前模型 | P3
API key | server-side env | 未暴露前端 | 保持 server-only | P0
token 限制 | max_tokens: 500 | 單次可控 | 保留 | P3
rate limit | 未看到 | 成本爆炸風險 | 加 IP + visitor + session 限流 | P0
訪客限制 | 無 | 未登入可大量刷 | 未登入每日 / 每小時上限 | P0
fallback | AI 失敗回固定錯誤訊息 | 可用 | 保留 | P3
scope guard | 有關鍵字限制，離題不打 AI | 不能取代 rate limit | 保留並補限流 | P1

## 07_隱私安全
風險 | 嚴重程度 | 目前是否存在 | 建議修法 | 未來更新狀態
無 rate limit 造成 API 成本爆炸 | P0 | 是 | server-side IP / visitor / session 限流
visitor_id 可偽造讀取別人 session | P0 / P1 | 是，若取得他人 visitor_id | 改成簽章 visitor token 或 HttpOnly session
管理後台只用單一 ADMIN_PASSWORD | P1 | 是 | 接現有 admin_profiles / RBAC
無會員聊天綁定 | P1 | 是 | chat_sessions.customer_profile_id / auth_user_id
無自助刪除 | P2 | 是 | 會員中心或資料刪除 API
無保存期限 | P2 | 是 | retention policy + anonymize job
敏感資料未遮蔽 | P2 | 是 | 電話 / email / 付款字串遮蔽或標記
service role / AI key 前端暴露 | P0 | 未看到 | 持續保持 server-only

## 08_後台客服
後台功能 | 目前有無 | 檔案位置 | 缺口 | 優先度 | 未來更新狀態
聊天列表 | 有 | client/src/pages/AdminChats.tsx | 只能用密碼登入 | P1
單一 session messages | 有 | AdminChats.tsx / adminMessages.js | 無會員 / 訂單關聯 | P2
搜尋 | 有 | adminSessions.js | 無日期 / 狀態篩選 UI | P2
unread | 有 | unread_count, read_by_admin | 可用 | P3
人工接手 | 有 | human_takeover | 可用 | P3
pending / 需人工 | 部分等同 human_takeover | status | 沒有獨立 pending reason | P2
訂房 / 訂單關聯 | 無 | 無 | 需要後續設計 | P2
權限控管 | 弱 | ADMIN_PASSWORD | 未接角色權限 | P1

## 09_DB_Migration
資料表 / migration | 用途 | 重要欄位 | production 是否存在 | 風險 | 未來更新狀態
chat_sessions | 對話 session | visitor_id, line_user_id, status, source, unread_count | 未做 live DB 查詢；code 假設存在 | repo 沒看到 create table / RLS
chat_messages | 訊息 | session_id, sender, message, provider_used, read_by_admin | 未做 live DB 查詢；code 假設存在 | 無 retention/delete
2026-05-26-line-liff-session-fields.sql | 補 LINE / visitor 欄位 | visitor_id, line_user_id, source, status | 未知 | 只有 alter table
2026-05-26-admin-chat-console.sql | 補後台客服欄位 | status, should_ai_reply, unread_count, read_by_admin | 未知 | 只有 alter table
2026-05-26-chat-messages-human-sender.sql | 允許 human sender | sender constraint, generated role/content | 未知 | 會 drop/re-add constraint

## 10_第一階段待辦
順序 | 任務 | 目的 | 涉及檔案 / DB | 優先度 | 驗收標準 | 未來更新狀態
1 | 新增 AI chat rate limit | 避免刷 API 成本 | server aiChat message/history + DB 或 KV | P0 | 同 IP / visitor 超量會 429，不呼叫 DeepSeek
2 | 簽章 visitor session | 避免 visitor_id 偽造 | MumbaoChat + ai-chat API | P0/P1 | client 不能任意指定別人的 visitor/session
3 | 會員聊天紀錄保存 | 登入會員可跨裝置續接 | chat_sessions DB + ai-chat API + CustomerAuth | P1 | 同會員不同裝置可看到歷史
4 | 訪客轉會員合併 | 登入後保留原訪客對話 | ai-chat API | P1 | 登入後當前 visitor session 綁到會員
5 | 後台顯示會員資訊 | 客服可辨識會員 | AdminChats + admin-chat API | P1/P2 | 列表與詳情顯示會員/email/LINE
6 | 資料刪除 / 匿名化流程 | 符合法規與政策頁 | DB + admin/customer API | P2 | 可依會員/LINE/visitor 匿名化或刪除